## Sprint0
Sprint 1 |  | ~ - 17/5 | Feature Reuse
✓ |  | Member | Task | Description
FALSE | Backend |  | Authentication | F1, F2
FALSE |  |  | CRUD Historical Context | F31, F38
FALSE |  |  | CRUD Character | F33, F39
FALSE |  |  | Publish / Inactive Context, Character | F32, F34
FALSE |  |  | CRUD Quiz, Làm Quiz | F17, F35
FALSE | Frontend |  | HomeScreen | F13
FALSE |  |  | Authentication Pages | F1, F2
FALSE |  |  | CRUD Context System Admin Pages | F31, F38, F32
FALSE |  |  | CRUD Character System Admin Pages | F33, F39, F34
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Sprint1
Sprint 1 |  | 18/5 - 24/5 | Module 1 2 3 7
✓ |  | Member | Task | Description
TRUE | Backend | Khải | OAuth google
TRUE |  | Dinh | System Dashboard (report user, doanh thu, sức khoẻ system,...)
TRUE |  | Bảo | Sửa Quiz + Do Payment
TRUE |  | Trí | refine Chat + RAG
TRUE | Frontend | Thành | Interative map
FALSE |  | Thành + Trí | Character 3D + talk real time | Đợi chat phần chat, đẩy sprint qua 2
TRUE |  | Thành | Thêm OAuth + Luồng Payment
FALSE
FALSE |  |  | free | giới hạn token, context, character, feature
FALSE |  |  | plus | nới token, nới context, nới character, nới feautre
FALSE |  |  | pro | x5 token, full context, full character, full teature
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Sprint2
Sprint 2 |  | 25/5 - 31/5 | Module 4 5 6
✓ |  | Member | Task | Description
TRUE | Backend | Khải | Upload PDF context + character
TRUE |  | Bảo | import Quiz hàng loạt | Bàn lại trước khi làm , hiện tại đang import bằng tay nên cần có csv
TRUE |  | Trí | module quản lí Token | Bàn trước khi làm
TRUE |  | Dinh | Deploy BE
TRUE |  | Khải | Quản lý account người dùng
TRUE |  | Trí | Deploy AI
TRUE | Frontend | Thành | Deploy FE
TRUE |  | Thành | Sửa luồng tài liệu + chat + quiz
TRUE |  | Thành | Dashboard Staff
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Sprint3
Sprint3 week4 |  | 1/6 - 14/6 | Module 8: Mobile
✓ |  | Member | Task | Description
FALSE | Backend | Khải | dùng AI gen Quiz
FALSE |  | Dinh | Kafka cho thanh toán, +token
FALSE |  | Bảo | gửi mail sau khi thanh toán
FALSE |  | Trí | character 3D + talk real time
FALSE | Frontend | Thành | character 3D + talk real time
FALSE |  | Thành | AI Quiz
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Sprint4
Sprint4 - Week 5 |  | 1/6 - 14/6 | Module 8: Mobile
✓ |  | Member | Task | Description
FALSE |  | Dinh | screen nội dung
FALSE |  | Trí | screen chat
FALSE |  | Bảo | screen quiz
FALSE |  | Khải | screen profile + thanh toán
FALSE | Frontend | Thành
FALSE |  | Thành
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## env
Stack | File | Path
BE | # Database DB_URL=jdbc:postgresql://aws-1-ap-south-1.pooler.supabase.com:5432/postgres?prepareThreshold=0 DB_USER=postgres.vwykubrkfoiqljowjlcf DB_PASSWORD=Khai@0983529414 DB_SCHEMA=historical_schema # JWT JWT_SECRET=c5e6bf494ba6a1609fed1889c3e3170c22f8ad0ec03e43a50290d99941b01a66477cff4f45ad3f086b7542f13e539b3e56ded54d62ae7acdf0e97a11ec93d116 JWT_EXPIRATION_MS=150000000 JWT_REFRESH_EXPIRATION_MS=1512000000 # AI service AI_SERVICE_URL=http://localhost:8001 #PayOS PAYOS_CLIENT_ID=fca15eb2-1bf7-4341-a519-a305a0d517b3 PAYOS_API_KEY=fdf535de-f58f-4106-9b09-19560e36be4b PAYOS_CHECKSUM_KEY=11ceadcd47d308491f28835eaccaa7dfcc48dcaaa6eca91cbfe79b7e0bd148eb PAYOS_RETURN_URL: https://history-talk.vercel.app/payment/success PAYOS_CANCEL_URL: https://history-talk.vercel.app/payment/cancel # Google OAuth2 local config GOOGLE_CLIENT_ID=1028593787256-u6vpamrdi1n8ppqeq6q2oqo4k9efb4kg.apps.googleusercontent.com GOOGLE_CLIENT_SECRET=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 FRONTEND_OAUTH_SUCCESS_URL= https://history-talk.vercel.app/auth/google/success FRONTEND_OAUTH_FAILURE_URL= https://history-talk.vercel.app/auth/google/failure # Supabase config storage SUPABASE_URL=https://vwykubrkfoiqljowjlcf.supabase.co SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=sb_secret_YNbEFWEFib8YStueK06Trg_Y1vqJX13 SUPABASE_STORAGE_BUCKET=documents #SMTP MAIL_HOST=smtp.gmail.com MAIL_PORT=587 MAIL_USERNAME=historicaltalk108@gmail.com MAIL_PASSWORD=swmw kgkm dprw unvo MAIL_SMTP_AUTH=true MAIL_SMTP_STARTTLS_ENABLE=true MAIL_SMTP_STARTTLS_REQUIRED=true MAIL_FROM=historicaltalk108@gmail.com FRONTEND_PASSWORD_RESET_URL=https://history-talk.vercel.app/reset-password PASSWORD_RESET_TOKEN_EXPIRATION_MINUTES=15 | SWD392_FinalProject_HistoryTalk\Source-code\SWD392_FinalProject_HistoryTalk\history-talk-backend-Java\src\main\resources\secretKey.properties
FE | NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL=https://historytalk.app NEXT_PUBLIC_API_BASE_PATH=/Historical-tell/api/v1 NEXT_PUBLIC_WS_URL=wss://https://historytalk.app/Historical-tell # --- Google OAuth Configuration (Spring Boot mode) --- NEXT_PUBLIC_GOOGLE_AUTH_MODE=redirect NEXT_PUBLIC_GOOGLE_OAUTH_START_URL=https://historytalk.app/Historical-tell/oauth2/authorization/google # --- Voice Chat Configuration --- NEXT_PUBLIC_VOICE_USE_INTERNAL=true # --- Gemini API (BẮT BUỘC cho voice chat) --- # Lấy API key tại: https://aistudio.google.com/app/apikey GEMINI_API_KEY=AIzaSyDsCQnhg4W3CLy7K0hmAG7xO23wb7g1DMQ
AI | # ── Java backend ────────────────────────────────────────────────────────────── # Full base URL of the Java Spring Boot backend (no trailing slash). JAVA_BACKEND_URL=http://localhost:8080/Historical-tell # Path segments for the APIs relative to JAVA_BACKEND_URL CHARACTER_API_PATH=/api/v1/characters CONTEXT_API_PATH=/api/v1/historical-contexts # Timeout in seconds for Java backend calls JAVA_CLIENT_TIMEOUT=10.0 # ── LLM ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── OLLAMA_BASE_URL=http://109.237.69.169/api/chat OLLAMA_USERNAME=mtn_ai OLLAMA_PASSWORD=130205 LLM_MODEL=qwen2.5:14b # ── App ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── APP_HOST=0.0.0.0 APP_PORT=8001 DEBUG=false # Supabase SUPABASE_URL=https://yzunseuwdrdatozsmdqi.supabase.co SUPABASE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6Inl6dW5zZXV3ZHJkYXRvenNtZHFpIiwicm9sZSI6InNlcnZpY2Vfcm9sZSIsImlhdCI6MTc3MjgzNjY0MywiZXhwIjoyMDg4NDEyNjQzfQ.5D28jNBxTOa0CX0z5vbBNhxF8YjgMfXgw86FwzUwlr8 | SWD392_FinalProject_HistoryTalk\Source-code\SWD392_FinalProject_HistoryTalk\history-talk-backend-AI\.env

## Role Matric
STT | Phân hệ / Tính năng Nghiệp vụ | System Admin | Content Admin | School Admin | Teacher (Giáo viên) | School Student (Học sinh) | Customer (Free / Premium)
I | XÁC THỰC & QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
1 | Quản lý tài khoản System / Content Admin | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
2 | Cấp / Quản lý tài khoản School Admin | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
3 | Tạo & Quản lý tài khoản Giáo viên (Teacher) | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌
4 | Tạo & Import hàng loạt tài khoản Học sinh | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌
5 | Đăng ký cá nhân & Nâng cấp tài khoản B2C | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅
II | QUẢN LÝ LỚP HỌC (SaaS B2B)
6 | CRUD Lớp học Toàn trường | 👁️ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌
7 | Thêm / Chuyển / Xóa Học sinh khỏi Lớp | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌
8 | Xem danh sách Lớp học mình tham gia | ❌ | ❌ | ❌ | 👁️ | 👁️ | ❌
III | QUẢN LÝ NỘI DUNG HỌC THUẬT CHUNG (GLOBAL CONTENT)
9 | CRUD Context, Character, Document dùng chung | 👁️ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
10 | Duyệt trạng thái (Draft, Publish, Inactive, Trash) | 👁️ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
11 | Xem nội dung học thuật chung (Published) | ✅ | ✅ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️
IV | NỘI DUNG LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG (LOCAL CONTENT)
12 | Soạn thảo Context, Character, Quiz địa phương | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌
13 | Duyệt trạng thái (Draft, Publish, Inactive, Trash) | ❌ | ❌ | ✅ | 👁️ | ❌ | ❌
14 | Xem Nội dung địa phương | ❌ | ❌ | ❌ | 👁️ (Lớp mình) | 👁️ (Lớp mình) | ❌
V | BÀI TẬP & BÀI KIỂM TRA (ASSIGNMENT & TEST)
15 | Tạo Quiz tự luyện tập chung | 👁️ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
16 | Giao bài tập (Sự kiện, Chat AI, Test) kèm Deadline | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌
17 | Làm bài tập được giao & Bài Test lấy điểm | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌
18 | Làm Quiz tự luyện tập cá nhân | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅
VI | AI CHATBOT & HẠN MỨC TOKEN
19 | Trò chuyện AI với Nhân vật Lịch sử (RAG) | 👁️ | ✅ (Trải nghiệm) | 👁️ | ✅ (Trải nghiệm) | ✅ | ✅
20 | Hạn mức Token hàng ngày (Daily Reset) | ❌ | ❌ | ✅config cho no accounts | ❌ | ✅ (Enteprice 1, 2, 3) giới hạn token theo trường | ✅ (Free, Plus, Pro)
VII | BẢN ĐỒ ĐỊA DANH & VIDEO BÀI HỌC
21 | Xem & tương tác Bản đồ địa danh (Interactive Map) | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️ | 👁️
VIII | BÁO CÁO & DASHBOARD ANALYTICS
22 | Dashboard Doanh thu, User & System Health, Content Stats | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌
23 | Dashboard Báo cáo Trường học (Số lớp, GV, HS) | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌
24 | Dashboard Giáo viên (Điểm số Test, Tương tác AI) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌
25 | Xem tiến độ học tập & Bảng điểm cá nhân | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 👁️ | 👁️
IX | THANH TOÁN & GÓI DỊCH VỤ (B2C PAYMENT)
26 | Mua / Nâng cấp gói Premium qua PayOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅
27 | Báo cáo giao dịch thanh toán | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 👁️ (Cá nhân)

## Week5
Sprint 5 |  | 4 - 10/10 | Module Maps + Fudamental SaaS
✓ |  | Member | Task | Description
FALSE | Backend | Khải, Dinh | SaaS Roles & Account Management + SaaS Security | System admin CRUD School Ad, School Ad CRUD Teacher + School Student (student có thể tạo hàng loạt)
FALSE |  |  | SaaS Classroom Management | School Admin & Teacher CRUD Lớp học, API xem danh sách Lớp học toàn trường và theo Giáo viên phụ trách.
FALSE |  | Bảo | Global + Custom Map features
FALSE |  | Trí
FALSE | Frontend | Thành | UI Phân quyền SaaS & Quản lý Lớp học
FALSE |  |  | UI Maps ở screen Customer, School Student, Teacher, Content Admin
FALSE
FALSE |  |  | Document nghiệp vụ phân quyền các role
FALSE |  |  | Chính sách Token cho School Student
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Week6
Sprint 6 |  | 11 - 17/10 | Full SaaS
✓ |  | Member | Task | Description
FALSE | Backend | Khải, Dinh | Class Association & Assignment Management | Xây dựng API Import danh sách học sinh theo lớp cho School Admin/Teacher. API gán/chuyển học sinh vào từng Lớp học + API cho Giáo viên giao bài tập (Sự kiện, Trò chuyện Nhân vật, Test) cho Lớp kèm deadline
FALSE |  |  | Teacher, School Admin, Student-Customer Dashboard & Analytics APIs | API Báo cáo thống kê cho Giáo viên: Bảng điểm Bài Test của từng học sinh trong lớp, Thống kê tần suất/số lượng tin nhắn trò chuyện với AI của học sinh,...
FALSE |  | Bảo | Cải thiện Quiz (fill in, matching, reuse question,...)
FALSE |  | Trí | Teacher quản lý lịch sử địa phương (context, character, document)
FALSE | Frontend | Thành | Hoàn thiện UI classroom (Giao bài tập & Soạn Lịch sử Địa phương)
FALSE |  |  | UI dashboard Teacher + School Admin
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Week7
Sprint 7 |  | 18 - 24/10 | Module Mobile + Testing
✓ |  | Member | Task | Description
FALSE | Backend | Khải
FALSE |  | Dinh
FALSE |  | Bảo
FALSE |  | Trí
FALSE | Frontend | Thành
FALSE |  | Thành
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE